T K C G R O U P CAPITAL · TAX · IMÓVEIS PROPOSTA COMERCIAL Institucionalização do Conhecimento, Universidade Corporativa Viva e CRM Proprietário Ecossistema TKC Patrimônio é o que se constrói. Legado é o que se perpetua.

| Apresentado por OTEC — Organizações Técnicas de Cadastro CNPJ 02.237.162/0001-73 Goiânia/GO José Eliab Alves Caetano |  | Apresentado para TKC Group Holding do ecossistema TKC Verticais: Capital · Tax · Imóveis A/C Paulo Tadeu Lopes Vieira Carlos Matheus Lopes Vieira |
| --- | --- | --- |

Documento confidencial · Uso restrito ao ecossistema TKC e ao grupo emitente

# 1  Entendimento do Desafio

O ecossistema TKC opera sobre um ativo intangível de altíssimo valor — o conhecimento técnico e comercial das suas verticais — que hoje vive principalmente na visão dos fundadores e especialistas de cada área. Esse é justamente o fator que hoje limita o crescimento: colocar novos vendedores operando com a mesma profundidade e a mesma visão do dono é difícil, porque falta um material de apoio que transfira esse conhecimento de forma estruturada — tanto o “como executar” (técnico) quanto o “como vender” (comercial). Cada nova contratação depende de acompanhamento próximo e informal, o que torna a formação lenta e a escala da equipe limitada. A TKC Tax é o exemplo mais evidente: foi estruturada do zero sobre a visão do seu fundador, e replicar essa mesma qualidade em novos profissionais exige transformar esse conhecimento em algo transmissível. O mesmo se aplica, em graus diferentes, a Capital e Imóveis.

Esse conhecimento, por ser financeiro e tributário, é volátil: muda com a legislação, com a Reforma Tributária, com o mercado. Um material estático nasce desatualizado. A solução precisa ser um organismo vivo, que se mantém atual com governança e rastreabilidade.

Em paralelo, a operação comercial roda em um CRM de mercado (RD Station) que não sustenta as regras que o modelo de negócio da TKC exige. Como o mesmo cliente atravessa as três verticais (pessoa física e jurídica) sob um único “guarda-chuva”, surgem duas fragilidades centrais: o cliente/lead não está amarrado à instituição (pode ser desviado por quem o atende) e a informação fica totalmente exposta — quem tem acesso enxerga o cliente por inteiro, comprometendo a segmentação operacional e a conformidade com a LGPD. É exatamente contra esse tipo de fragilidade que a cultura TKC se posiciona: perenidade, retenção e a ideia de que o conhecimento e o cliente pertencem à estrutura, não ao indivíduo.

Esta proposta ataca essas frentes de forma estruturada: transformar o conhecimento dos fundadores em um patrimônio institucional vivo e transferível — o que permite formar novos profissionais mais rápido e escalar as equipes com a mesma qualidade —, disponibilizado através de uma universidade corporativa, e substituir o CRM atual por uma plataforma proprietária que reflita as regras reais do negócio.

# 2  Objetivos

•  Extrair, padronizar e documentar como cada produto das três verticais funciona, em dupla camada (técnica e comercial), de forma que qualquer profissional da área leia e entre operando e vendendo.

•  Transformar esse conhecimento em uma Universidade Corporativa TKC viva, alinhada à Trilha de Treinamento e à Tríade de Crescimento já existentes.

•  Acelerar a formação de novos profissionais e permitir escalar as equipes comerciais com a mesma visão e qualidade dos fundadores — o conhecimento passa a pertencer ao grupo.

•  Entregar um CRM proprietário que garanta retenção do cliente, segmentação de acesso por produto, rastreabilidade total, gestão documental e acompanhamento proativo do ciclo de vida do cliente.

# 3  Escopo Macro

O projeto é organizado em três frentes complementares, contratadas como um projeto único fechado e executadas na ordem definida no cronograma.

## Frente 1 — Institucionalização do Conhecimento (Conteúdo)

Levantamento, com os detentores do conhecimento de cada vertical, de como cada produto funciona (“o protocolo” — o passo a passo de execução) e transformação disso em material de dupla camada: técnica (como executar) e comercial (como posicionar e vender — prioridade máxima do projeto). O material segue o tom de voz e o posicionamento definidos no Manual de Marca (autoridade sem arrogância, sofisticação, independência).

Fontes de conhecimento mapeadas:

| Vertical | Fonte(s) do conhecimento |
| --- | --- |
| TKC Capital | Paulo Tadeu + Carlos Matheus |
| TKC Tax | Dr. Ricardo Pires |
| TKC Imóveis | Karla Lopes (+ Yuri Dias, para crédito imobiliário) |

Entregáveis: protocolos por produto (técnico + comercial), playbook comercial consolidado do ecossistema e trilha de onboarding para novos colaboradores, encaixados no módulo “Produtos e Soluções” da Trilha de Treinamento TKC.

## Frente 2 — Universidade Corporativa Viva (Plataforma de Ensino)

Plataforma onde o conteúdo da Frente 1 vira cursos, trilhas, avaliações e certificados, com acompanhamento de progresso — estruturada sobre a cultura de desenvolvimento já formalizada pela TKC. Contempla:

•  Trilha de Treinamento com os 7 módulos já definidos (História, Arquitetura, Marca, Experiência do Cliente, Comunicação, Tom de Voz, Produtos e Soluções).

•  Estrutura da Tríade de Crescimento (pilares Financeiro, Cognitivo e Comportamental) e do ciclo Aprender → Aprimorar → Prosperar → Perpetuar.

•  PAI — Plano de Aprimoramento Individual: acompanhamento por colaborador, metas/KPIs, avaliações periódicas (trimestrais), reconhecimento e certificação.

•  Conteúdo vivo com atualização assistida por IA (diferencial central, detalhado abaixo).

•  Identidade visual TKC, avaliações, emissão de certificados e treinamento dos administradores.

Módulo de Conteúdo Vivo (IA + edição + aprovação humana). Como o conteúdo é volátil, cada tela de conteúdo tem um ciclo de atualização controlado: um usuário autorizado, dentro da própria tela, aciona um assistente (chatbot), descreve a mudança do processo, e a IA gera uma versão revisada daquela tela como publicação temporária (rascunho), devolvendo o link ao solicitante. Na tela de rascunho, o usuário pode ajustar manualmente o conteúdo gerado pela IA — corrigir, complementar ou reescrever trechos — antes de decidir. Ele então aprova ou reprova: se reprova, o rascunho é descartado; se aprova, é publicada a versão com as edições dele já salvas (não a versão bruta da IA), substituindo o conteúdo original. Cada solicitação, edição, aprovação e reprovação fica versionada e auditada (quem pediu, o que a IA gerou, o que foi editado, quem aprovou, quando), transformando o material em um organismo vivo com histórico completo.

Observação técnica: um LMS de mercado (ex.: Moodle) cobre trilhas, avaliações e certificação de forma nativa, mas não oferece o módulo de conteúdo vivo com IA nem o PAI no formato TKC. Esses componentes são desenvolvimento sob medida — ver dois cenários de arquitetura no item 7.

## Frente 3 — CRM Proprietário Segmentado

Desenvolvimento de plataforma própria de CRM (decisão fechada — não há dúvida quanto a ser CRM próprio), substituindo o RD Station. O CRM próprio precisa cobrir a base de funcionalidades que a TKC já utiliza no RD Station (ou boa parte dela) somada aos requisitos exclusivos do modelo de negócio da TKC, que o RD não atende.

Bloco A — Núcleo equivalente ao RD Station (base a preservar). Funcionalidades hoje disponíveis na ferramenta atual que o CRM próprio deve replicar:

| Área | Funcionalidades |
| --- | --- |
| Funil de vendas | Múltiplos funis personalizáveis, etapas configuráveis, visão de pipeline, obrigatoriedade de campos por etapa, movimentação automática entre etapas |
| Automação de vendas | Gatilhos → ações (criar tarefa, enviar e-mail/WhatsApp, mudar etapa, alterar responsável); modelos prontos; automação de follow-up |
| Priorização por IA | Identificação das negociações com maior potencial de conversão e sugestão de próximas ações |
| Integração WhatsApp | Atualizar o CRM pelo WhatsApp (texto/voz), histórico do cliente na conversa, registro de anotações/áudios, sugestões de tarefa por IA a partir das conversas |
| Atendimento / Chatbot | Agentes de IA no atendimento, chatbot, atendimento automatizado, painel de operadores e tempo médio |
| Gestão de equipe | Equipes, metas por vendedor/equipe, acompanhamento de produtividade em tempo real, permissões por perfil de usuário |
| Relatórios / BI | Dashboards personalizados (arrasta e solta, filtros), performance de vendas, atividade, tempo de 1º contato, negociações concluídas + motivos de perda, produtos/serviços, CRM live, insights por IA |
| Captação de leads | Formulários/captura de leads e distribuição (marketing/campanhas a definir no escopo detalhado) |

Bloco B — Requisitos exclusivos da TKC (o que o RD não faz). O diferencial do CRM próprio:

| # | Requisito | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retenção do lead/cliente | Lead e cliente amarrados ao sistema (não à pessoa); sem possibilidade de desvio para fora do ecossistema |
| 2 | Segmentação por produto | Acesso restrito ao produto/área dentro do próprio cliente — o operador vê só o seu recorte, não os demais produtos daquele cliente |
| 3 | Visão 360° do líder | Visão consolidada de todos os produtos/áreas do cliente exclusiva do líder comercial (proteção à exposição / LGPD) |
| 4 | Estrutura multi-empresa | Group, Capital, Tax e Imóveis num único CRM, com catálogo de produtos por vertical |
| 5 | Follow-up proativo | Motor de lembretes por vigência de contrato (renovações de seguro, plano de saúde etc.) que avisa o vendedor automaticamente |
| 6 | Auditoria imutável | Nada é apagado fisicamente; exclusão lógica (soft delete) + histórico completo de quem fez o quê e quando — válido para todos os níveis, inclusive diretoria |
| 7 | Gestão documental | Upload da documentação do cliente dentro da plataforma, segmentada por área (consolidação visível ao líder) |
| 8 | Handoff de cliente | Passagem controlada de cliente entre analistas, preservando todo o histórico de atendimento |

Vários itens do Bloco A reforçam requisitos do Bloco B: a automação de vendas por gatilho é a mesma base do follow-up proativo (5) e do handoff (8); as permissões por perfil são o ponto de partida da segmentação por produto (2 e 3). A construção aproveita essa sobreposição, mas o resultado é uma plataforma coerente e única — não a soma de dois sistemas.

Escopo do CRM ainda a fechar (pendente). A Frente 3 é o segundo ponto crítico do projeto (executada logo após a Frente 1). Seu escopo detalhado ainda precisa ser batido em conjunto: a TKC apresentará o RD Station em uso hoje para que, a partir dele, definamos exatamente quais funcionalidades do Bloco A entram na 1ª versão do CRM próprio. A Frente 3 tem prazo estimado no cronograma, e seu escopo final é fechado após esse alinhamento.

# 4  Fora de Escopo (nesta fase)

•  Migração histórica de dados do RD Station (avaliada à parte após diagnóstico).

•  Integrações com sistemas externos não listados (contábil, ERP, gateways de pagamento) — avaliadas caso a caso.

•  Produção de peças de marketing/campanhas (a proposta cobre onboarding e formação interna, não conteúdo de mídia).

•  Custos de licenças/hospedagem de terceiros e consumo de API de IA, que são repassados conforme a ferramenta e o volume de uso.

# 5  Premissas e Fatores de Prazo

•  Disponibilidade das fontes. O prazo da Frente 1 depende diretamente da agenda de Paulo, Carlos, Ricardo, Karla e Yuri para as sessões de extração (via Google Meet, canal oficial da TKC). Este é o principal fator de risco de cronograma.

•  Maturidade dos protocolos. O volume final da Frente 1 é confirmado na Fase 0: se os protocolos já existem documentados, o esforço é de consolidação (menor); se existem apenas como conhecimento tácito, o esforço é de extração do zero (maior). O escopo desta proposta assume o cenário de extração.

•  Definição da arquitetura da Universidade. Decisão entre LMS de mercado + módulos sob medida, ou plataforma 100% própria, fechada na Fase 0.

•  Custos recorrentes de terceiros (hospedagem, API de IA) por conta da TKC, repassados conforme uso.

# 6  Cronograma Macro

Ordem de execução: Fase 0 → Frente 1 → Frente 3 → Frente 2.

| Ordem | Fase | Duração estimada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fase 0 — Diagnóstico e alinhamento | 2 a 3 semanas |
| 2 | Frente 1 — Conhecimento | 2 a 3 semanas |
| 3 | Frente 3 — CRM | a definir na Fase 0 (estimativa preliminar: 5 a 8 semanas) |
| 4 | Frente 2 — Universidade Corporativa | 2 a 3 semanas de levantamento + 4 semanas de desenvolvimento do portal (sujeito à disponibilidade) |

Os prazos das Frentes 1 e 2 dependem da disponibilidade de agenda das fontes de conhecimento; a duração da Frente 3 é confirmada no dimensionamento da Fase 0.

# 7  Investimento

Os valores de cada frente serão apresentados em documento de investimento à parte. Esta seção descreve a composição de cada frente (o que compõe o escopo a ser precificado).

## Frente 1 — Institucionalização do Conhecimento (Conteúdo)

•  Fase 0 — Diagnóstico e mapeamento (validação da maturidade dos protocolos)

•  TKC Capital — extração e documentação dos protocolos

•  TKC Tax — extração e documentação dos protocolos

•  TKC Imóveis — extração e documentação dos protocolos

•  Playbook comercial consolidado + trilha de onboarding

## Frente 2 — Universidade Corporativa Viva

•  Implantação da plataforma de ensino (trilhas, publicação de conteúdo, identidade visual, avaliações e certificados) + treinamento de administradores

•  Módulo PAI (Plano de Aprimoramento Individual): acompanhamento por colaborador, KPIs, avaliações trimestrais, reconhecimento/certificação

•  Módulo de Conteúdo Vivo (edição assistida por IA + fluxo de aprovação/reprovação + versionamento auditado)

Dois cenários de arquitetura (a definir): (A) LMS de mercado (ex.: Moodle) para trilhas/certificação + PAI e Conteúdo Vivo desenvolvidos sob medida e integrados; (B) plataforma de ensino 100% própria, coerente com a identidade premium da marca e totalmente integrável ao CRM.

## Frente 3 — CRM Proprietário Segmentado

Escopo a fechar após apresentação do RD Station. A Frente 3 é o segundo ponto crítico do projeto e tem prazo estimado no cronograma (item 6). Seu escopo detalhado será definido depois que a TKC apresentar o RD Station em uso e alinharmos quais funcionalidades do Bloco A entram na 1ª versão. O escopo funcional (Bloco A — núcleo equivalente ao RD Station; Bloco B — 8 requisitos exclusivos da TKC) está descrito no item 3.

Custos recorrentes (sustentação, hospedagem e consumo de API de IA) são de responsabilidade da TKC e definidos junto com o escopo de cada frente.

# 8  Condições Comerciais

•  Investimento: os valores de cada frente serão apresentados em documento à parte.

•  Forma de pagamento: 70% do valor pagos proporcionalmente ao final de cada fase entregue; 30% do valor investidos em produtos da própria TKC, após a conclusão de todas as entregas. Faturamento no modelo TKC (nota fiscal emitida no dia 1º, pagamento no dia 15), quando aplicável ao regime de prestação.

•  Contratação: projeto fechado — as três frentes são contratadas como um todo, não separadamente.

# 9  Próximos Passos

1.  Leitura desta proposta pela TKC.

2.  Reunião de refinamento do escopo, na qual a TKC também apresenta o RD Station em uso hoje — para definirmos o que entra no escopo do CRM.

3.  Ajuste final do escopo, prazos e investimento de cada frente a partir dessa reunião.

4.  Aprovação para início da Fase 0 — Diagnóstico.

Documento confidencial · Uso restrito ao ecossistema TKC e ao grupo emitente (OTEC · Equipamentos PSI).